## 阶段纬度
阶段 | 完成期限 | 实际完成 | 人天 | 超人天 | 公式 | 超期 | 分数 | 理由
第1次迭代 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 10 | 5 | 管理者: (10-10*(((atan(0)/(pi()/2)))*0.5)+5*0)*0.2 成员A：(10*0.3-10*0.3*(((atan(0)/(pi()/2)))*0.5)+5*0.3*0)*0.85 成员B:(10*0.3-10*0.3*(((atan(0)/(pi()/2)))*0.5)+5*0.3*0)*0.15 | 0 | 管理者:2 成员A:2.55 成员B:0.45 | 无理由
第2次迭代 | 2013-09-27 | 2013-10-08 | 10 | 0 | 管理者:(10-10*(((atan(11)/(pi()/2)))*0.5)+0*0)*0.2 成员A：(10*0.3-10*0.3*(((atan(11)/(pi()/2)))*0.5)+0*0.3*0)*0.51 成员B:(10*0.3-10*0.3*(((atan(11)/(pi()/2)))*0.5)+0*0.3*0)*0.49 | 11 | 管理者:1.06 成员A：0.81 成员B:0.78
第3次迭代 | 2013-10-12 | 2013-10-17 | 5 | 0 | 管理者: (5-5*(((atan(5)/(pi()/2)))*0.5)+0*0)*0.2 成员A：(5*0.3-5*0.3*(((atan(5)/(pi()/2)))*0.5)+0*0.3*0)*0.62 成员B:(5*0.3-5*0.3*(((atan(5)/(pi()/2)))*0.5)+0*0.3*0)*0.38 | 5 | 管理者:0.56 成员A：0.52 成员B:0.32
第4次迭代 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 6 | 0 | 管理者: (6-6*(((atan(0)/(pi()/2)))*0.5)+0*0)*0.2 成员A：(6*0.3-6*0.3*(((atan(0)/(pi()/2)))*0.5)+0*0.3*0)*0.2 成员B:(6*0.3-6*0.3*(((atan(0)/(pi()/2)))*0.5)+0*0.3*0)*0.1 成员C：(6*0.3-6*0.3*(((atan(0)/(pi()/2)))*0.5)+0*0.3*0)*0.7 | 0 | 管理者:1.2 成员A:0.36 成员B:0.18 成员C：1.26
第1次迭代
任务名 | 完成期限 | 实际完成 | 人天 | 超期 | 超期绩效公式 | 分数 | 人员
业务逻辑层代码的实现 | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 2 | 0 | 2*0.7-2*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 1.4 | 成员A
项目的搭建 | 2013-09-09 | 2013-09-10 | 0.5 | 1 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(1 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.26 | 成员A
沟通交流 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 0.5 | 0 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.35 | 成员A
职能分类 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 1 | 1 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(1 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.53 | 成员A
实现工作信息的查询操作 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 0.8 | 1 | 0.8*0.7-0.8*0.7*(((atan(1 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.42 | 成员B
利用后台模板建立部门标题栏 | 2013-09-10 | 2013-09-13 | 0.3 | 1 | 0.3*0.7-0.3*0.7*(((atan(1 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.16 | 成员B
系统登陆 | 2013-09-09 | 2013-09-13 | 0.2 | 4 | 0.2*0.7-0.2*0.7*(((atan(4 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.08 | 成员B
创建数据库 | 2013-09-09 | 2013-09-13 | 0.2 | 4 | 0.2*0.7-0.2*0.7*(((atan(4 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.08 | 成员B
需求分析 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7 | 成员A
详细设计 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 2 | 0 | 2*0.7-2*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 1.4 | 成员A
确定需求 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7 | 成员A
详细设计 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7 | 成员A
需求分析 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7 | 成员A
需求分析 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7 | 成员A
第2次迭代
任务名 | 完成期限 | 实际完成 | 人天 | 超期 | 超期绩效公式 | 分数 | 人员
游戏数据审计 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7 | 成员A
游戏数据审计 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7 | 成员A
游戏数据审计 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 0.5 | 0 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.35 | 成员A
游戏数据审计 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 0.5 | 0 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.35 | 成员A
修改页面显示效果 | 2013-09-23 | 2013-10-08 | 0.8 | 16 | 0.8*0.7-0.8*0.7*(((atan(16 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.29 | 成员B
线上环境搭建 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 0.5 | 0 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.35 | 成员A
离职人员检测 | 2013-09-13 | 2013-09-22 | 0.5 | 9 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(9 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.19 | 成员B
实现按条件查询工作信息 | 2013-09-12 | 2013-10-08 | 1 | 26 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(26 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.36 | 成员B
实现工作信息的新增、修改功能 | 2013-09-11 | 2013-09-22 | 1 | 11 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(11)/(pi()/2)))*0.5) | 0.37 | 成员B
第3次迭代
任务名 | 完成期限 | 实际完成 | 人天 | 超期 | 超期绩效公式 | 分数 | 人员
修改bug | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2 | 0 | 2*0.7-2*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 1.4 | 成员A
权限功能 | 2013-10-11 | 2013-10-17 | 0.5 | 6 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(6 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.19 | 成员B
项目整合测试 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 0.5 | 0 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.35 | 成员A
“反馈意见”功能 | 2013-10-11 | 2013-10-15 | 0.5 | 4 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(4 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.2 | 成员B
“频次”功能 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 0.5 | 0 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(0)/(pi()/2)))*0.5) | 0.35 | 成员B
第4次迭代
任务名 | 完成期限 | 实际完成 | 人天 | 超期 | 超期绩效公式 | 分数 | 人员
运维事务信息 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 1 | 1 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(1 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.53 | 成员C
研究js拖拽技术 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 1 | 1 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(1 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.53 | 成员C
理清运维事务的需求 | 2013-10-30 | 2013-10-29 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7 | 成员C
测试功能 | 2013-10-31 | 2013-10-29 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7 | 成员C
理清运维事务的需求 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7 | 成员A
简单测试、修改bug与细节问题 | 2013-10-18 | 2013-10-22 | 0.5 | 4 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(4)/(pi()/2)))*0.5) | 0.2 | 成员B

## 成员纬度
姓名 | 阶段 | 任务 | 完成期限 | 实际完成 | 人天 | 超期 | 超期绩效公式 | 分数
成员A | 1 | 业务逻辑层代码的实现 | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 2 | 0 | 2*0.7-2*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 1.4
|  | 项目的搭建 | 2013-09-09 | 2013-09-10 | 0.5 | 1 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(1 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.26
|  | 沟通交流 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 0.5 | 0 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.35
|  | 职能分类 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 1 | 1 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(1 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.53
|  | 需求分析 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7
|  | 详细设计 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 2 | 0 | 2*0.7-2*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 1.4
|  | 确定需求 | 2013-09-03 | 2013-09-03 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7
|  | 详细设计 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7
|  | 需求分析 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7
|  | 需求分析 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7
|  | 阶段得分 |  |  | 成员得分 |  | (10*0.3-10*0.3*(((atan(0)/(pi()/2)))*0.5)+5*0.3*0)*0.85 | 2.55
| 2 | 游戏数据审计 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7
|  | 游戏数据审计 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7
|  | 游戏数据审计 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 0.5 | 0 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.35
|  | 游戏数据审计 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 0.5 | 0 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.35
|  | 线上环境搭建 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | 0.5 | 0 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.35
|  | 阶段得分 |  |  | 成员得分 |  | (10*0.3-10*0.3*(((atan(11)/(pi()/2)))*0.5)+0*0.3*0)*0.51 | 0.81
| 3 | 修改bug | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2 | 0 | 2*0.7-2*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 1.4
|  | 项目整合测试 | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 0.5 | 0 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.35
|  | 阶段得分 |  |  | 成员得分 |  | (5*0.3-5*0.3*(((atan(5)/(pi()/2)))*0.5)+0*0.3*0)*0.62 | 0.52
| 4 | 理清运维事务的需求 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7
|  | 阶段得分 |  |  | 成员得分 |  | (6*0.3-6*0.3*(((atan(0)/(pi()/2)))*0.5)+0*0.3*0)*0.2 | 0.36
| 项目得分 | [5 empty] | 16.58
成员B | 1 | 实现工作信息的查询操作 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 0.8 | 1 | 0.8*0.7-0.8*0.7*(((atan(1 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.42
|  | 利用后台模板建立部门标题栏 | 2013-09-10 | 2013-09-13 | 0.3 | 1 | 0.3*0.7-0.3*0.7*(((atan(1 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.16
|  | 系统登陆 | 2013-09-09 | 2013-09-13 | 0.2 | 4 | 0.2*0.7-0.2*0.7*(((atan(4 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.08
|  | 创建数据库 | 2013-09-09 | 2013-09-13 | 0.2 | 4 | 0.2*0.7-0.2*0.7*(((atan(4 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.08
|  | 阶段得分 |  |  | 成员得分 |  | (10*0.3-10*0.3*(((atan(0)/(pi()/2)))*0.5)+5*0.3*0)*0.15 | 0.45
| 2 | 修改页面显示效果 | 2013-09-23 | 2013-10-08 | 0.8 | 16 | 0.8*0.7-0.8*0.7*(((atan(16 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.29
|  | 离职人员检测 | 2013-09-13 | 2013-09-22 | 0.5 | 9 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(9 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.19
|  | 实现按条件查询工作信息 | 2013-09-12 | 2013-10-08 | 1 | 26 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(26 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.36
|  | 实现工作信息的新增、修改功能 | 2013-09-11 | 2013-09-22 | 1 | 11 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(11)/(pi()/2)))*0.5) | 0.37
|  | 阶段得分 |  |  | 成员得分 |  | (10*0.3-10*0.3*(((atan(11)/(pi()/2)))*0.5)+0*0.3*0)*0.49 | 0.78
| 3 | 权限功能 | 2013-10-11 | 2013-10-17 | 0.5 | 6 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(6 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.19
|  | “反馈意见”功能 | 2013-10-11 | 2013-10-15 | 0.5 | 4 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(4 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.2
|  | “频次”功能 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 0.5 | 0 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(0)/(pi()/2)))*0.5) | 0.35
|  | 阶段得分 |  |  | 成员得分 |  | (5*0.3-5*0.3*(((atan(5)/(pi()/2)))*0.5)+0*0.3*0)*0.38 | 0.32
| 4 | 简单测试、修改bug与细节问题 | 2013-10-18 | 2013-10-22 | 0.5 | 4 | 0.5*0.7-0.5*0.7*(((atan(4)/(pi()/2)))*0.5) | 0.2
|  | 阶段得分 |  |  | 成员得分 |  | (6*0.3-6*0.3*(((atan(0)/(pi()/2)))*0.5)+0*0.3*0)*0.1 | 0.18
| 项目得分 | [5 empty] | 4.62
成员C | 4 | 运维事务信息 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 1 | 1 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(1 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.53
|  | 研究js拖拽技术 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 1 | 1 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(1 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.53
|  | 理清运维事务的需求 | 2013-10-30 | 2013-10-29 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7
|  | 测试功能 | 2013-10-31 | 2013-10-29 | 1 | 0 | 1*0.7-1*0.7*(((atan(0 )/(pi()/2)))*0.5) | 0.7
|  | 阶段得分 |  |  | 成员得分 |  | (6*0.3-6*0.3*(((atan(0)/(pi()/2)))*0.5)+0*0.3*0)*0.7 | 1.26
| 项目得分 | [5 empty] | 3.72
管理者 | 1 | 阶段得分 |  |  | 管理得分 |  | (10-10*(((atan(0)/(pi()/2)))*0.5)+5*0)*0.2 | 2
| 2 | 阶段得分 |  |  | 管理得分 |  | (10-10*(((atan(11)/(pi()/2)))*0.5)+0*0)*0.2 | 1.06
| 3 | 阶段得分 |  |  | 管理得分 |  | (5-5*(((atan(5)/(pi()/2)))*0.5)+0*0)*0.2 | 0.56
| 4 | 阶段得分 |  |  | 管理得分 |  | (6-6*(((atan(0)/(pi()/2)))*0.5)+0*0)*0.2 | 1.2
| 项目得分 | [5 empty] | 4.82

## Sheet1
成员 | 任务得分 | 阶段得分 | 总和
郝俊峰（项目负责人） | 0 | 5.72 | 5.72
苏国鑫（成员） | 17.63 | 17.97 | 35.6
桂晨光（成员） | 3.66 | 6.44 | 10.1
沈聪（成员） | 3.5 | 4.2 | 7.7
| 24.79 | 34.33 | 59.12