## 基本信息
假期 | 类型 | 状态 | 成员
2017-05-01 | 前端 | 进行中 | xx
2017-10-01 | 程序 | 已完成 | yy
| 其他 | 冻结 | zz
| 文档 | 已完成 | ee
测试
需分
运维

## 迭代面板
|  |  |  | 迭代开始日期: |  | 2017-12-18 |  |  | 每日估计剩余
成员A | 成员B | 成员C | ID | 故事/任务标题 | 类型 | 状态 | 执行人 | 基准值 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24
工时评估 |  |  | 1 | PB名称 |  |  |  | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 难度系数 | 1.5
2.5 | 2.5 | 2.5 | 1-01 | AC1 | 程序 | 进行中 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1-02 | AC2 | 程序 | 进行中 | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1-03 | AC3 | 程序 | 进行中 | yy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 程序 | 进行中 | yy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 程序 | 进行中 | yy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 程序 | 进行中 | yy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 程序 | 进行中 | zz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工时评估 |  |  | 2 | PB名称 |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 难度系数 | 1.5
|  |  | 2-01 | AC1 | 文档 | 进行中 | xx | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2-02 | AC2 | 文档 | 进行中 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | 2-03 | AC3 | 文档 | 进行中 | yy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 文档 | 进行中 | yy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 文档 | 进行中 | ee | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 文档 | 进行中 | yy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
工时评估 |  |  |  | 临时任务 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | e-01 |  | 其他 | 未开始 |  | 0
|  |  | e-02 |  | 其他 | 未开始 |  | 0
|  |  | e-03 |  | 其他 | 未开始 |  | 0
|  |  | e-04 |  | 其他 | 未开始 |  | 0
工时评估 |  |  |  | 历史技术债 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | l-01 |  | 其他 | 未开始 |  | 0
|  |  | l-02 |  | 其他 | 未开始 |  | 0
|  |  | l-03 |  | 其他 | 未开始 |  | 0
团队成员燃尽
[7 empty] | yy | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
[7 empty] | zz | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0
[7 empty] | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 全部计算剩余 |  |  |  | 13 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
|  |  |  | 工作日 | 5 | bar: 2017-12-18 to 2017-12-23
|  |  |  | 预计燃烧增量 (每个工作日) | 2.6
|  |  |  | 预计燃烧轨道 |  |  |  |  | 13 | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 2.6 | 0